АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

02 октября   2017 г                                                                                                                №  169

пос. Долгое

Об утверждении перечня мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по образовательным программам основного общего образования в 2016-2017 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году  (приложение).

2. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта  Н.И. Митусову.

Начальник отдела                                                                                                 С.И. Куткова.

Приложение

к  приказу одела образования,

молодежной политики, ФК и спорта от  02 .10. №169

Перечень мероприятий  ( «дорожная карта» )   по    подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего образования в Должанском районе  в 2018 году

| № п/п | Мероприятия |  |  | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение результатов ГИА-9 на коллегии отдела образования |  |  | июль 2017года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |
| 2 | Анализ результатов основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 2017 года, выявление трудностей и определение путей их решения |  |  | сентябрь – октябрь 2017 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| # II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании: Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2017 аттестат об основном общем образовании: Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2018 году. Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА: в сентябре 2017г; 2018г. Направление на курсы повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9. |  |  | июль-август 2017 года январь-февраль 2018г сентябрь 2017г январь-апрель 2018г весь период |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации , общеобразовательные организации. БУ ОО ДПО «ИРО» |  |
| 3. | Проведение мониторинга по математике, русскому языку качества подготовки обучающихся в Должанском районе на 2017-2018 учебный год: |  |  | в соответствии с планом отдела образования |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, общеобразовательные организации |  |
| 4. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью прогнозирования ситуации по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей государственной итоговой аттестации |  |  | ноябрь 2017 года, март-апрель 2018 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, общеобразовательные организации |  |
| 5. | Проведение методическими объединениями учителей –предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9. |  |  | в течение года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |
| # Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальных нормативных актов и распорядительных документов в соответствие с федеральными и региональными документами |  |  | по мере изменения федеральных нормативных и распорядительных документов |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. Департамент |  |
| 2. | Утверждение порядка и схем: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 |  |  | март 2018г |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 3. | Представление на утверждение Департаментом образования кандидатур: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | руководителей и организаторов ППЭ |  |  | март 2018 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 3.2. | инженера - программиста |  |  | ноябрь 2017 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 3.3. | муниципального координатора |  |  | октябрь 2017 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 3.4. | работников ППЭ |  |  | февраль 2018 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 3.5 | уполномоченного ГЭК |  |  | март 2018 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 4. | Сбор заявлений выпускников на сдачу проведения ГИА - 9 в Должанском районе в 2018 году |  |  | февраль 2018года |  |  | # Общеобразовательные организации |  |
| # Финансовое обеспечение ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление и утверждение приказом сметы расходов на проведения ГИА-9. |  |  | март 2018 года |  |  | # Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| 2 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением |  |  | ноябрь 2017 года апрель 2018 года июнь 2018 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |
| # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА-9 в региональных, муниципальных совещаниях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2018 году |  |  | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района ОРЦОКО |  |
| 2. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня; |  |  | весь период |  |  | Департамент, ОРЦОКО, |  |
| 2.1. | - руководителей и специалистов отдела образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ |  |  | октябрь 2017 года - май 2018 года |  |  | Общеобразовательные организации |  |
| 3.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в муниципальных образованиях |  |  | декабрь 2017 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |  |
| 3.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне |  |  | ноябрь2017- январь 2018 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |  |
| 3.4. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: - руководителей ППЭ; - организаторов в аудиториях; - технических специалистов |  |  | март - май 2018 года апрель – май 2018 года март – май 2018 года |  |  | Руководители ППЭ |  |
| # Организационное сопровождение ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 по учебным предметам: - прием заявлением на участие в ГИА-9: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года в сентябрьские сроки 2018 года |  | до 20 августа 2017 года февраль 2018 года август 2018 года |  |  |  | Общеобразовательные организации |  |
| 2 | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА |  | Согласно графику ОРЦОКО |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, общеобразовательные организации |  |
| 2.1. | о выпускниках текущего года |  | февраль 2018 года |  |  |  |  |  |
| 2.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ |  | февраль 2018 года |  |  |  |  |  |
| 2.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА |  | март 2018 года |  |  |  |  |  |
| 2.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов |  | в течение 2 дней со дня получения сведений |  |  |  |  |  |
| 2.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов Департамента |  | за две недели до начала каждого этапа |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ: - выпускников с ограниченными возможностями здоровья; |  | до марта 2018 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 4. | Получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ: в сентябрьские сроки 2017 года; в досрочные и основные сроки 2018 года; в сентябрьские сроки 2018 года. |  | май-июль, сентябрь 2018 года |  |  |  |  | Уполномоченный ГЭК, ОРЦОКО |
| 5 | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-9 в МОУО и ОО. |  | октябрь 2017 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |
| 6 | Утверждение протоколов проверки результатов ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ. |  | согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. ОРЦОКО. |
| 7 | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. |  | апрель, май 2018 года |  |  |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района общеобразовательные организации. |
| # Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием руководителей общеобразовательных организаций, выпускников, родителей. |  | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района общеобразовательные организации. |  |  |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ районная газета «Знамя труда» |  | в течении года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, СМИ |  |  |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с общеобразовательными организациями, родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района общеобразовательные организации |  |  |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ |  | январь-апрель 2018 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района. |  |  |
| 4. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, общеобразовательные организации |  |  |
| 5. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ |  | сентябрь 2017 года - август 2018 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, ОРЦОКО |  |  |
| 6. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ. |  | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района, общеобразовательные организации |  |  |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно- разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемых к ОГЭ: - мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА-9; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; - работа муниципальных и школьных «горячих линий». | в течение года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района общеобразовательные организации |  |  |  |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ : - контроль за подготовкой ППЭ к ГИА: проверка наличия необходимости документов; мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда) | апрель-май 2018 года |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района |  |  |  |
| 2.1 | Контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА-9 мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ; посещение администрацией ОО уроков учителей –предметников, оказание методической помощи; мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросам подготовки к ГИА; привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в ОО. | весь период |  |  | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района общеобразовательные организации |  |  |  |
| 3. | Контроль за организацией доставки экзаменационных материалов, передачей, хранением и уничтожением материалов строгой отчетности по ОГЭ, ГВЭ | по срокам в течение 2018 года |  |  | Уполномоченный ГЭК |  |  |  |